## Slide 1
Заведующая Центром общественного доступа
Центральной районной библиотеки МБУК «ЦБС № 2»
Агафонова Наталья Николаевна
Управление культуры администрации Губкинского городского округа
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
«Формирование интереса у молодежи к чтению посредством кинематографа
(«Библиотека. Читатель. Кино.»)»
Губкин , 2016 год

## Slide 2: Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)
Проводимые мероприятия недостаточно зрелищны, и не всегда направлены на пробуждение и развитие интереса к качественной художественной литературе.
У молодежи Губкинского городского округа снижен интерес к классической художественной литературе, чтению в целом. Предпочтение отдается просмотру телевизора и видеопродукций, общению в социальных сетях. Как результат, молодые люди не любят, не хотят читать.

## Slide 3: Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)
Отсутствие чтения, как элемента саморазвития личности приводит к нарастанию в обществе таких негативных явлений как бездуховность, социальное расслоение, происходит снижение общей культуры молодежи.
Проводимые мероприятия часто посвящены какой-либо одной теме или проблеме, а не направлены на привлечение молодежи к чтению, развитие художественного вкуса.
Изменение жанровой востребованности чтения привело к тому, что молодежью не воспринимаются высокохудожественные произведения.
В результате – у молодежи происходит искажение жизненных ценностей и приоритетов.

## Slide 4: Цель и результат проекта
Цель проекта: | Повышение интереса к книге и чтению не менее 70% (120 человек) молодежи-участников проекта на 6-ти сельских территориях Губкинского городского округа к концу 2016г.
Способ достижения цели | Организация и проведение комплексных интегрированных мероприятий с использованием кинопоказов, конкурса видеороликов по прочитанным произведениям.
Результат проекта | Не менее 120 молодых участникам проекта стали активными читателями 6 сельских библиотек
Требования к результату: | Подготовлены сценарные материалы, приобретены ТМЦ
 | 2. Проведено не менее 6-ми мероприятий по привлечению молодежи к чтению художественной литературы в 6 сельских населенных пунктах городского округа 3. В мероприятиях приняли участие 180 человек
 | 4. По итогам конкурса создан электронный ресурс «Киножурнал «Я прочел, и вы прочтите»
Пользователи результата проекта: | Молодежь 6 сельских территорий Губкинского городского округа

## Slide 5: Введение в предметную область (описание ситуации «как будет»)
будут проводиться интегрированные мероприятия с привлечением учителей школ сельских территорий Губкинского городского округа, специалистов территориальных администраций;
для качественного, эффективного и зрелищного проведения мероприятий будет использовано современное мультимедийное оборудование;
мероприятия будут сопровождаться выставками художественной литературы и кинопоказами фильмов, снятых по этим книгам;
будет проведен конкурс видеороликов по прочитанным произведениям художественной литературы «Читательский видеодневник»
на сайте МБУК «ЦБС №2» будет создан электронный ресурс с видеоматериалами конкурса «Киножурнал «Я прочел, и вы прочтите».
реализация проекта будет освящаться в СМИ, на сайте МБУК «ЦБС №2», социальных сетях.

## Slide 6: Основные блоки работ проекта
№ п/п | Наименование | Начало | Окончание | 2016г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12
1 | Подготовка сценарных материалов для организации и проведения мероприятий по проекту | 01.02.2016 | 30.05.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | Приобретение технических средств, расходных материалов, канцелярских товаров, памятных подарков для организации и проведения мероприятий | 01.02.2016 | 20.10.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.1 | Приобретение канцелярских товаров | 01.02.16 | 31.03.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.2 | Приобретение картриджей и расходных материалов к ним | 01.02.16 | 31.05.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.3 | Приобретение памятных подарков | 01.08.16 | 30.09.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.4 | Приобретение видеокамеры | 01.02.16 | 29.02.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | Организация и проведение мероприятий и книжных выставок «С книжных страниц на большой экран» в 6 сельских населенных пунктах. | 01.03.2016 | 30.11.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.1 | «Красота – страшная сила» - вечер-комплимент Ф.Раневской в 6-ти библиотеках-участниках проекта | 01.03.16 | 31.03.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.2 | «Михаил Булгаков: легенда и быль» - сеанс литературной магии в 6-ти библиотеках-участниках проекта | 01.04.16 | 29.04.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.3 | «Почти серьезно…» творческий парад-алле (к 95-летию Ю.Никулина) в 6-ти библиотеках-участниках проекта | 04.05.16 | 31.05.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.4 | «Дорога памяти нашей» - вечер ретроспектива (к 75-летию В.Золотухина) в 6-ти библиотеках-участниках проекта | 01.09.16 | 30.09.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.5 | «Всю жизнь свою несу я Родину в душе» - киногостинная по творчеству В.Шукшина в 6-ти библиотеках-участниках проекта | 03.10.16 | 31.10.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.6 | «Дух терпения, смирения, любви: портрет на фоне времени» вечер-портрет (к 195-летию Ф.Достоевского) в 6-ти библиотеках-участниках проекта | 01.11.16 | 30.11.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 7
4 | Разработка и проведение конкурса видеороликов по прочитанным произведениям «Читательский видеодневник» | 04.05.2016 | 30.10.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.1 | Разработка положения о конкурсе | 04.05.2016 | 30.05.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.2 | Проведение конкурса видеороликов | 01.06.2016 | 30.09.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.3 | Подведение итогов конкурса с награждением победителей | 01.10.2016 | 30.10.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | Создание на сайте МБУК «ЦБС №2» киножурнала «Я прочел, и вы прочтите» | 01.11.2016 | 30.11.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | Проведение мониторинга читателей-участников проекта по завершению его реализации | 01.12.2016 | 25.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | Информация о реализации проекта в социальных сетях, на сайте МБУК «ЦБС №2», СМИ | 01.02.16 | 25.12.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 8: Бюджетные источники
№ п/п | Наименование | Бюджет проекта, тыс. руб. | Бюджетные источники |  |  | Внебюджетные источники | 
 |  |  | Федеральный | Областной | Местный | Собственные | Заёмные
1 | Подготовка сценарных материалов для организации и проведения мероприятий по проекту | - | - | - | - | - | -
2 | Приобретение технических средств, расходных материалов, канцелярских товаров, памятных подарков для организации и проведения мероприятий | - | - | - | 33,0 | - | -
2.1 | Приобретение канцелярских товаров | - | - | - | 3,0 | - | -
2.2 | Приобретение картриджей и расходных материалов к ним (краска) | - | - | - | 5,0 | - | -
2.3 | Приобретение памятных подарков | - | - | - | 5,0 | - | -
2.4 | Приобретение видеокамеры | - | - | - | 20.0 | - | -
3 | Организация и проведение мероприятий и книжных выставок «С книжных страниц на большой экран» в 6 сельских населенных пунктах. | - | - | - | - | - | -
3.1 | «Красота – страшная сила» - вечер-комплимент Ф.Раневской в 6-ти библиотеках-участниках проекта | - | - | - | - | - | -
3.2 | «Михаил Булгаков: легенда и быль» - сеанс литературной магии в 6-ти библиотеках-участниках проекта | - | - | - | - | - | -
3.3 | «Почти серьезно…» творческий парад-алле (к 95-летию Ю.Никулина) в 6-ти библиотеках-участниках проекта | - | - | - | - | - | -
3.4 | «Дорога памяти нашей» - вечер ретроспектива (к 75-летию В.Золотухина) в 6-ти библиотеках-участниках проекта | - | - | - | - | - | -
3.5 | «Всю жизнь свою несу я Родину в душе» - киногостинная по творчеству В.Шукшина в 6-ти библиотеках-участниках проекта | - | - | - | - | - | -
3.6 | «Дух терпения, смирения, любви: портрет на фоне времени» вечер-портрет (к 195-летию Ф.Достоевского) в 6-ти библиотеках-участниках проекта | - | - | - | - | - | -
4 | Разработка и проведение конкурса видеороликов по прочитанным произведениям «Читательский видеодневник» | - | - | - | - | - | -
4.1 | Разработка положения о конкурсе | - | - | - | - | - | -
4.2 | Проведение конкурса видеороликов | - | - | - | - | - | -
4.3 | Подведение итогов конкурса с награждением победителей | - | - | - | - | - | -
5 | Создание на сайте МБУК «ЦБС №2» киножурнала «Я прочел, и вы прочтите» | - | - | - | - | - | -
6 | Проведение мониторинга читателей-участников проекта по завершению его реализации | - | - | - | - | - | -
7 | Информация о реализации проекта в социальных сетях, на сайте МБУК «ЦБС №2», СМИ | - | - | - | - | - | -

## Slide 9: Участие Бюджетов в проекте
Форма участия |  | Размер участия бюджета, тыс. руб. |  | 
 |  | Федеральный | Областной | Местный
Прямое бюджетное финансирование | - | - | - | -
Инфраструктура: |  |  |  | 
Дороги* | - | - | - | -
Электроэнергия* | - | - | - | -
Газоснабжение* | - | - | - | -
Водоснабжение* | - | - | - | -
Субсидии* |  | - | - | -
Обеспечение |  |  |  | 
Гарантии* |  | - | - | -
Залоги* |  | - | - | -
Прочие формы участия* |  | - | - | -
ИТОГО: |  | - | - | -
Земельный участок: - |  |  |  | 

## Slide 10: Показатели социальной, бюджетной и экономической эффективности проекта
1 | Социальная эффективность |  | 
1.1 | Охват населения социальными благами за период реализации проекта | Чел. | 
1.2 | Новые рабочие места | Ед. | 
1.3 | Средняя з/п | Тыс. руб. | 
1.4 | Месячный ФОТ | Млн. руб. | 
1.5 | Годовой ФОТ | Млн. руб. | 
1.6 | Иные показатели |  | 
2 | Бюджетная эффективность |  | 
2.1 | Участие бюджетных источников в проекте | Млн. руб. | 
2.2 | Налоги в консолидированный бюджет области | Руб. | 
2.3 | Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области | Млн. руб. | 
2.4 | Целевая выработка на одного работника |  | 
2.5 | Срок окупаемости бюджетных инвестиций | Лет | 
2.6 | Снижение возможного ущерба | Млн. руб. | 
2.7 | Экономия бюджетных средств | Млн. руб. | 
3 | Экономическая эффективность |  | 
3.1 | Годовой объем выручки 13 | Млн. руб. | 
3.2 | Годовой объем прибыли13 | Млн. руб. | 
3.3 | Рентабельность13 | % | 
3.4 | Срок окупаемости проекта | Лет | 
3.5 | Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта | Млн. руб. | 
3.6 | Объем инвестиций, осваиваемых на территории области | Млн. руб. | 
3.7 | Иные показатели |  | 

## Slide 11: Команда проекта
№ | ФИО | Основное место работы, должность | Роль в проекте
1 | Горбатовский Александр Николаевич | Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа | Куратор проекта
2 | Молозина Ирина Александровна | Заведующая сектором правовой информации Центральной районной библиотеки | Руководитель проекта
3 | Агафонова Наталья Николаевна | Заведующая центром общественного доступа Центральной районной библиотеки | Администратор проекта
 | Полухина Нина Андреевна | Зам. директора по административно-хозяйственной работе МБУК «ЦБС №2» | Ответственная за приобретение ТМЦ
4 | Васильченко Наталья Николаевна | Главный библиотекарь Центральной районной библиотеки | Ответственная за проведение мониторинга читателей по окончанию проекта и освещение мероприятий в СМИ
5 | Серикова Людмила Даниловна | Заведующая отделом обслуживания Центральной районной библиотеки | Ответственные за подготовку сценариев и организацию мероприятия в сельском населенном пункте
6 | Постникова Галина Петровна | Главный библиотекарь Центральной районной библиотеки | 
7 | Колыхалова Маргарита Викторовна | Главный библиотекарь Центральной районной библиотеки | 
8 | Молозина Ирина Александровна | Заведующая сектором правовой информации Центральной районной библиотеки | 
9 | Агафонова Наталья Николаевна | Заведующая центром общественного доступа Центральной районной библиотеки | 
10 | Масанина Елена Александровна | Библиотекарь отдела обслуживания Центральной районной библиотеки | 

## Slide 12
10 | Серикова Людмила Даниловна | Заведующая отделом обслуживания Центральной районной библиотеки | Ответственные за проведение мероприятия в сельском населенном пункте
11 | Куринова Ольга Витальевна | Заведующая Боброводворской сельской библиотекой | 
12 | Чеботарева Надежда Сергеевна | Заведующая Сергеевской сельской библиотекой | 
13 | Дронова Любовь Ивановна | Заведующая Истобнянской сельской библиотекой | 
14 | Натарова Наталья Викторовна | Заведующая Коньшинской сельской библиотекой | 
15 | Полякова Марина Анатольевна | Заведующая Никоноровской сельской библиотекой | 
16 | Севрюкова Анастасия Николаевна | Заведующая сектором технического обеспечения Центральной районной библиотеки | Ответственная за техническое обеспечение проекта
17 | Новиков Иван Сергеевич | Программист Центральной районной библиотеки | Ответственный за освещение проекта на сайте МБУК «ЦБС №2» и в социальных сетях
18 | Ханинева Светлана Викторовна | Ведущий специалист управления культуры администрации Губкинского городского округа | Оператор мониторинга проекта

## Slide 13: Контактные данные:
Руководитель проекта:
Молозина И.А., заведующая Сектором правовой информации
Центральной районной библиотеки МБУК «ЦБС № 2»
Телефон : 7 – 87 – 44
Администратор проекта:
Агафонова Н.Н., заведующая Центром общественного доступа
Центральной районной библиотеки МБУК «ЦБС №2»